PN/ 5/DM/14							                                  Druk nr 9

WZÓR

PRZYSZŁEJ UMOWY

O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA  nr   ………………..

zawarta  w dniu……………… 2014 r. w Opolu pomiędzy:

„Zakład Komunalny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą:

45-574 Opole, ul. Podmiejska 69;

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042036;   NIP: 754-13-51-921, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 23 444 200,00 zł,

którą reprezentuje

Pan mgr inż. Andrzej Czajkowski – Prezes Zarządu

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………….                z siedzibą: …………………………………..

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………..;   NIP: ……………, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ……………….. zł,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

w następstwie  przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, rozstrzygniętego w dniu ……………...2014 r. została zawarta umowa            o następującej treści:

§ 1

1.	Zamawiający zleca, a Wykonawca, który został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego na 	podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.         	poz. 907 ze zmianami), na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożonej            	w postępowaniu oferty z dnia ………………, przyjmuje do wykonania całości przedmiotu 	zamówienia dotyczącego zadania pn.:

„Budowa  drogi  gminnej łączącej ul. Popiełuszki  z ul. Podmiejską w Opolu,

droga dojazdowa do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów”

2.	Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, zlecony Wykonawcy do wykonania, określa dokumentacja projektowa, dokumentacja techniczna oraz SIWZ.

§2

1.	Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót:

a)	termin przekazania placu budowy  - do 7 dni od daty podpisania umowy;

b) 	termin zakończenia realizacji przedmiotu  zamówienia  -  … dni kalendarzowych (max. do 		90 dni) od dnia przekazania placu budowy (terenu robót);

2.	Termin realizacji zadania może ulec zmianie w przypadkach określonych w § 15.

3.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie rozpoczęcia 	wykonywania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę po upływie 7 dni od daty przekazania 	placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar umownych  określonych w §10	niniejszej umowy.

§3

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, zobowiązuje się wykonać przedmiot 	umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 	technicznymi, 	standardami, zasadami sztuki  budowlanej,  dokumentacją projektowo-techniczną, dokumentacją 	przetargową, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

2.	W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą umową bez 	należytej 	staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, 	zasadami sztuki 	budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, dokumentacją przetargową 	zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo:

a)	nakazać   Wykonawcy  zaprzestanie  wykonywania przedmiotu umowy poprzez wpis do 		dziennika  budowy,  co  nie  będzie  uzasadnieniem do przedłużenia terminu wykonania 	 	przedmiotu umowy;

b)	odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy;

c)	potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych;

d)	powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt        		i ryzyko Wykonawcy wykorzystując min. zabezpieczenie należytego wykonania 	umowy.

3.	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem wykonania przedmiotu 	zamówienia oraz że warunki  tego wykonania są mu znane. Jednocześnie Wykonawca 	oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia 	istniejących instalacji, urządzeń itp.

4.	Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

- przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP;

b)	posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich;

c)	przeszkolenia stanowiskowe.

5.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

6.	Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników ulic oraz utrudnienia powstałe              	w trakcie wykonywania robót.

7.	Wykonawca do wykonania robót wymienionych w § 1 użyje materiałów zgodnych ze specyfikacją 	techniczną wykonania i odbioru robót.

§ 4

Zasady podwykonawstwa

1.	Wykonawca oświadcza zgodnie ze złożoną ofertą, że:

część przedmiotu umowy w zakresie ……..……………………………………..………………	objętych niniejszą umową zleci do realizacji podwykonawcom()/cały zakres niniejszej umowy 	wykona siłami własnymi().

2.	Na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może powierzyć 	wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu 	cywilnego oraz art. 143a-143d ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.	Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 	są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem 	kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian    	w 	terminie do 7 dni od daty jej zawarcia. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie 	może być dłuższy niż 30 dni.

4.	Zamawiający w terminie do 14 dni ma prawo zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy                    	o 	podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub 	sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian.

5.	Brak w terminie 14 dni zgody lub sprzeciwu na piśmie ze strony Zamawiającego będzie 	traktowany jako zgoda na zawarcie ważnej umowy/umów Wykonawcy z Podwykonawcami            	i powstaniem odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego na mocy art. 6471 Kodeksu 	cywilnego, 	jeżeli świadczenie Podwykonawcy określone w umowie zostanie w pełni wykonane.

6.	Fakturowanie prac wykonanych w podwykonawstwie następować będzie za pomocą faktury 	Wykonawcy z następującymi załącznikami:

  - kserokopia faktury Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

  - kserokopia protokołu odbioru robót potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wykonanych w podwykonawstwie;

  - cesja przelewu wierzytelności faktury na podwykonawcę ze wskazaniem banku oraz numeru konta bankowego Podwykonawcy.

7.	Zapłata faktury Podwykonawcy nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy Podwykonawcy.

8.	W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 	przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Zamawiający naliczy kary umowne    	w wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i zostanie potracone z wynagrodzenia 	Wykonawcy.

9.	W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                   	o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający naliczy kary umowne 	w wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i zostanie potrącone z wynagrodzenia 	Wykonawcy.

10.	Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania finansowe za zrealizowane roboty Podwykonawcy 	nie ujawnionemu przez Wykonawcę Zamawiającemu oraz w przypadku zawarcia umowy             	o podwykonawstwo z naruszeniem przepisów art. 6471 oraz art. 143a-143d ustawy Pzp.

11.	Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy i Podwykonawców nie mogą przekroczyć 	wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z oferty Wykonawcy.

§5

- Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a także do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający 	ustanawia:

……………………………………………

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania 	określonego aktualnymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

- Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy będzie kierownik budowy.

§6

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, 	w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto         	(wraz z należnym, obowiązującym podatkiem od towarów i usług VAT ) na kwotę:

.............................................. zł

słownie: .......................................................................................................................................

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, obejmuje wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy, jak również jego podwykonawców, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia. Pokrywa ono realizację wszystkich zobowiązań Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w pkt. 1.

- W przypadku nie wykonania, za zgodą Zamawiającego, pełnego zakresu robót określonego 	niniejszą umową, Zamawiającemu służy prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy 	ustalonego w § 6 pkt. 1, wartości niewykonanych pozycji wyliczonych w oparciu                              	o wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym (załączonym do niniejszej umowy) 	pozycje lub ich części, proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyższe wyliczenie potrącenia 	wynagrodzenia sporządza się na podstawie obustronnie podpisanego protokołu.

- W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy w całości lub części na 	podstawie któregokolwiek postanowienia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do 	potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w pkt. 1 wartości części niewykonanych 	przedmiotu zamówienia do chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Wartość potrąceń wyliczona zostanie w oparciu o wyszczególnione z harmonogramu rzeczowo-	finansowego (załączonego do niniejszej umowy) pozycje lub ich części proporcjonalnie               	do 	zakresu wykonania. Powyższe wyliczenie potrącenia wynagrodzenia sporządza się na 	podstawie obustronnie podpisanego protokołu.

5.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 	w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 	Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 	okolicznościach (art.145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji kar umownych 	wyszczególnionych w niniejszej umowie.

6.	W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 	należnego z tytułu wykonania części umowy.

7.	Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności niniejszej 	umowy na osoby trzecie.

§ 7

Do należytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają następujące warunki szczegółowe:

1.  	Obowiązki Zamawiającego:

a)	przekaże Wykonawcy kompletny projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentację techniczną;

b)	przekaże plac budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszej umowy;

c)	dostarczy Wykonawcy pozwolenie na budowę lub zgłoszenie rozpoczęcia robót oraz jeżeli wymagają tego przepisy zarejestrowany dziennik budowy;

d)	zapewni nadzór autorski oraz nadzór inwestorski oraz sprawdzenie ilości i jakości robót zanikających i ulegających zakryciu;

e)	zamawiający będzie dokonywał potwierdzenia wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę wykonania tych robót;

f)	zamawiający wyznaczy rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót;

g)	zamawiający zakończy odbiór przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty jego rozpoczęcia.

2.  Obowiązki Wykonawcy:

a)	Wykonawca najpóźniej z datą zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone w § 11 niniejszej umowy;

b)		Wykonawca przed rozpoczęciem robót tj. najpóźniej z datą przekazania placu budowy dostarczy podpisane oświadczenie kierownika budowy wraz  z kopią jego uprawnień i ważnym na czas realizacji zadania zaświadczeniem z PIIB oraz kopie uprawnień kierowników robót branżowych z zaświadczeniami z PIIB;

c)	Wykonawca zobowiązany jest posiadać na etapie zawierania umowy i z dniem przekazania placu budowy przedłożyć Zamawiającemu opłaconą polisę ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalna suma gwarancyjna w ubezpieczeniu powinna wynosić nie mniej niż 1 000 000,00 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Wykonawca, bez wezwania ze strony Zamawiającego (przez okres obowiązywania umowy)-	pod rygorem odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy-przedłoży opłacony 	dokument potwierdzający dalszą kontynuację ubezpieczenia na miesiąc przed upływem 	ważności ubezpieczenia OC jego działalności gospodarczej;

- umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 	polskiej,  w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody,

- w przypadku zaniechania przez Wykonawcę opłacenia którejkolwiek ze składek, 	Zamawiający dokona opłacenia tej składki. Koszty, które Zamawiający poniesie opłacając 	składki ubezpieczeniowe, będzie potrącał z wynagrodzeń należnych Wykonawcy,

- w przypadku, gdy żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy Zamawiający 	będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek,

- zmiany warunków ubezpieczenia wymagają zgody Zamawiającego;

d)	przyjmie plac budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy i przystąpi do rozpoczęcia robót z dniem przekazania placu budowy;

e)	wyposaży zaplecze budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla lub podczas wykonania robót;

f)	oznaczy teren budowy, na którym mają być prowadzone roboty (tablica informacyjna, oznaczenia bhp, p.poż. itp.);

g)	Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który dostarczy zamawiającemu przed przekazaniem placu budowy – jeżeli odrębne przepisy tego wymagają;

h)	zapewni dozór na terenie i placu budowy przez cały  okres trwania budowy;

i)	sporządzi  i uzgodni projekt czasowej organizacji ruchu, będzie dokonywał sukcesywnej zmiany organizacji ruchu oraz oznakowania budowy w zależności od etapu realizowanej inwestycji i zakresu wykonywanych prac;

j)	uzyska zgodę na zajęcia pasa drogowego i pokryje koszty z tym związane;

k)	zapewni prawidłowe i właściwe usytuowanie robót i obiektu w stosunku do punktów, linii i poziomów odniesienia wynikających z dokumentacji projektowej;

l)	uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, spowodowanej nie wykonaniem obowiązków Zamawiającego;

ł)	utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz na bieżąco usuwać będzie wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpadki i śmieci, opakowania        i inne pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach oraz urządzenia prowizoryczne, które nie są potrzebne. W przypadku zaniechania, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy;

m)	zawiadomi Zamawiającego o realizacji robót zanikających i ulegających zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem;

n)	przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzględnienie wymogów WiK Opole;

o)	po zakończeniu robót usunie poza teren budowy wszelkie urządzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi cały teren budowy i robót czysty i nadający się do użytkowania, a także wykona remonty i naprawę (odtworzenie) zniszczonej podczas prac nawierzchni w przyległych ulicach i chodnikach;

p)	zapewni obsługę geodezyjną inwestycji - kompleksowa obsługa geodezyjna wraz                     z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl.,  w tym 1 kpl. na nośniku elektronicznym z zawartością plików zawierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plików to .DWG lub .DXF. Do plików ma być dołączona informacja o zastosowanym układzie współrzędnych;

r)	wykona dokumentację powykonawczą;

s)	zapewni zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia                  i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne                   i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Miejskie Składowisko Odpadów lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Miejskie Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów.

t)	wykona próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora                   i użytkownika;

u)	uzyska protokoły odbioru z udziałem  Zamawiającego;

w)	usunie wady występujące w przedmiocie umowy, w okresie umownej odpowiedzialności      		za wady oraz w okresie rękojmi za wady.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania następujących materiałów             z rozbiórki: płytki chodnikowe , kostka granitowa, krawężniki i obrzeża chodnikowe w związku       z czym należy przewidzieć czysty sposób ich demontażu z obiektu budowlanego umożliwiający ponowne ich wykorzystanie oraz nie należy ich przekazywać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały                      do ponownego wykorzystania należy po dyspozycji Zamawiającego zdeponować na Miejskim Składowisku Odpadów.

4.	Na każde żądanie inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku              do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

5.	Na każde żądanie inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest przedstawić wyniki badań laboratoryjnych stopnia zagęszczenia zasypów i nasypów oraz wytrzymałości odtwarzanej podbudowy i nawierzchni ulic, a o ile ww. pomiary nie były wykonywane w obecności inspektora nadzoru, ma on prawo zażądać wykonania takich badań we wskazanym przez niego miejscu        i zakresie przez niego określonym.

6.	Wykonawca pokryje koszty wymaganych badań laboratoryjnych, nośności podłoża gruntowego, przydatności gruntów do zasypki i nasypki, stopnia zagęszczenia zasypów, nasypów                     i podbudowy oraz wytrzymałości nawierzchni, a także koszty nadzoru nad urządzeniami podziemnymi poszczególnych użytkowników podczas prowadzenia robót budowlanych oraz ich udział w odbiorach technicznych.

7.	Własnym staraniem i kosztem zabezpieczy dostawę mediów dla potrzeb realizacji zadania.

8.	Wykonawca będzie realizował przedmiotu umowy w sposób uwzględniający wymagania Zintegrowanego Systemu 	Zarządzania  obowiązującego  w  „Zakład  Komunalny”  Sp. z o.o.       z uwzględnieniem 	specyfiki umowy. Zintegrowany System Zarządzania obejmuje wymagania normy: ISO 9001:2009,   14001:2005   i  PN 18001:2004. W  zakresie  Zintegrowanego  Systemu Zarządzania w  imieniu Zamawiającego występuje Pełnomocnik ds. ZSZ.

9.	Odpowiedzialność Wykonawcy.

9.1	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem robót będących przedmiotem niniejszej umowy, jak również prac związanych z wykonywaniem uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji czy rękojmi za wady.

9.2	Szkoda zaistniała w przedmiocie umowy w okresie między terminem rozpoczęcia robót, terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności 	Wykonawcy za wady spowodowana w tym okresie, pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt.

9.3	Za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, Wykonawca odpowiada jak za własne.

§8

1.	Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru Inspektorowi nadzoru realizację poszczególnych skończonych etapów przedmiotu umowy oraz wszystkich robót zanikających        i ulegających zakryciu. Każdorazowo z czynności odbiorowych sporządzany jest protokół odbioru.

2.	Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie 3 dni od daty zgłoszenia, na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu    w dzienniku budowy.

3.	Odbioru skończonych elementów robót dokonuje się w celu prowadzenia bieżących, częściowych rozliczeń. Zamawiający dopuszcza dokonanie odbioru skończonych elementów robót na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę „Wykazu skończonych elementów robót”, potwierdzonego przez Zamawiającego.

Wykaz ten sporządzany jest na podstawie stopnia zaawansowania robót określonych                   w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4.	Odbiór końcowy

a).	odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez inspektora nadzoru;

b).	odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, oraz w obecności Wykonawcy;

c).	przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w trzech egzemplarzach, kompletną dokumentację powykonawczą;

5.	Przedmiotem końcowego odbioru będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego  w (1.

6.	Zakończenie wszystkich robót będących przedmiotem umowy oraz przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wymaganych prób/sprawdzeń,  Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiającego na piśmie przy zachowaniu terminów określonych w § 2  i § 7  niniejszej umowy.

7.	Rozpoczęcie odbioru końcowego – do 7 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu wszystkich robót.

8.	Zakończenie czynności odbioru    – do 7 dni od daty rozpoczęcia odbioru końcowego.

9.	Za datę zakończenia wszystkich robót będących przedmiotem umowy przyjmuje się datę wpisu takiego zakończenia przez Wykonawcę do dziennika budowy, pod warunkiem, że wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru a roboty zgłoszone jako zakończone zostaną przez Zamawiającego odebrane.

10.	Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót pisemnie w ciągu 3 dni od daty wpisu zakończenia robót do dziennika budowy.

11.	Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni wady odbieranych robót dające się usunąć,               to odmówi odbioru tych robót i wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia ujawnionych wad.             Do ponownego zgłoszenia wykonania robót po usunięciu ujawnionych w nich wad stosuje się odpowiednio przepisy postanowień poprzedzających.

12.	Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni w odbieranych robotach wady niedające się usunąć, lub których usunięcie wymagałoby znacznego czasu i niewspółmiernych kosztów, to może odebrać roboty z tymi wadami i żądać od Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia wskazanego         w § 6 ust. 1, nie więcej jednak niż o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

13.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§9

- Dopuszcza się rozliczenie zadania fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych skończonych elementów przedmiotu umowy, w cyklu nie mniejszym niż 1 faktura co 30 dni. Suma wartości faktur za skończone elementy robót nie może przekroczyć 60 % wartości wynagrodzenia wskazanego w § 6 niniejszej umowy. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi

protokół odbioru potwierdzający wykonanie części rozliczeniowej przedmiotu umowy podpisany przez inspektora nadzoru i Zamawiającego

- Faktury Wykonawcy, w których występują roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym podwykonawstwa) winny zawierać dyspozycję Wykonawcy przekazania wartości wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy lub do faktury takiej winna być dołączona kopia faktury wystawiona przez podwykonawcę wraz z dowodem jej zapłaty przez Wykonawcę.

- Faktury niespełniające ww. warunków zostaną zwrócone Wykonawcy bez obowiązku ich realizacji przez Zamawiającego.

- Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy łącznie z podpisaną Kartą Gwarancyjną.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia każdej faktury najpóźniej w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru. Nie spełnienie tego wymogu uprawnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kar umownych określonych w § 10 niniejszej umowy.

- Zapłata faktur (częściowych oraz końcową) przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 28 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Należność za wykonane roboty Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§10

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy będą naliczane kary umowne:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6;

  - za opóźnienie terminu rozpoczęcia robót, w wysokość 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6, za każdy dzień opóźnienia licząc od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

  - za opóźnienie w oddaniu, w terminie określonym umową, przedmiotu zamówienia,                     w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6, za każdy dzień opóźnienia;

  - za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6,       za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego w karcie gwarancyjnej i §13 ust. 4 umowy;

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi czy gwarancji, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 6, za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

f)	za opóźnienie w dostarczeniu faktury powyżej 14 dni od daty spisania protokołu odbioru         w wysokości 0,5% fakturowanej kwoty za każdy dzień opóźnienia;

g)	za opóźnienie w przedłożeniu do zaakceptowania  projektu umowy o podwykonawstwo          w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego przez Zamawiającego na przedłożenie niniejszej umowy;

h)	za opóźnienie w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy               o podwykonawstwo w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

i)	za opóźnienie  w dostarczeniu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie  terminu zapłaty           w  wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia  liczony od  dnia  wyznaczonego  na dokonanie zmiany;

j)	za opóźnienie w zapłacie (nieterminowej zapłacie) lub w przypadku braku zapłaty wartości określonych w umowach o podwykonawstwo  w wysokości 0,3%  wartości zapłaty za każdy dzień opóźnienia  liczony od  dnia,  w którym zapłata powinna nastąpić;

2. 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

  - za zwłokę w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 6, za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego określonego w § 6, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony;

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,                 w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 6, za wyjątkiem sytuacji

określonych w §2 pkt.3 i §14 pkt.1 lit f) niniejszej umowy oraz sytuacji określonych w art. 145 Ustawy Pzp, dla których znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§11

Strony ustalają następującą wysokość i formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wnoszonego przez Wykonawcę ustala się w wysokości:  5 %  ceny umownej ustalonej w § 6, co stanowi wartość :

............................................................. zł

słownie: ......................................................................................................................

- Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostaje 30% z kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych.

- W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku         do terminu określonego w umowie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu zobowiązany jest      do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia, albo jeśli nie jest to możliwe,      do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

§12

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy  i jest równy okresowi rękojmi.

Szczegóły gwarancji określa Karta Gwarancyjna stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.

2.	W dniu zakończenia odbioru ostatecznego robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną, w której udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i materiały, w której gwarantuje między innymi, że wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.

3.	Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia.

4.	Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad, usterki lub uszkodzenia w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub zlecić jej usunięcie stronie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in.                         z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z zapisami zawartymi w § 10 umowy.

5.	Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi za wady  fizyczne i prawne, zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót. Długość okresu rękojmi równy jest okresowi gwarancji. W okresie rękojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady  na własny koszt w  terminie wymaganym przez Zamawiającego podanym w pisemnym powiadomieniu.

6.	Okres gwarancji na roboty oraz urządzenia, materiały i elementy  naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

7.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wady z tytułu rękojmi w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub zlecić jej usunięcie na ryzyko i koszt Wykonawcy. Okres rękojmi w tych przypadkach ulega przerwaniu i rozpoczyna bieg ponownie od dnia usunięcia wad.

8.	Strony umowy dokonają przeglądu gwarancyjnego w ostatnim dniu terminu rękojmi oraz terminu gwarancji, a stwierdzone wówczas usterki lub wady Wykonawca niezwłocznie usunie.

9.	Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§13

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz wynikłe z powodów zaistniałych przed zakończeniem odbioru końcowego robót.

- O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie            i miejscu oględzin mających na celu  stwierdzenie wady należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie na 1 dzień przed dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca przystąpi do usuwania wad nie później niż w ciągu 7 dni (określonych w karcie gwarancyjnej) od dokonania oględzin lub powzięcia wiadomości o zaistnieniu wad.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

§14

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach:

- nie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robót, bez zgody Zamawiającego, na okres dłuższy niż 14 dni;

- realizowania przez Wykonawcę przedmiotu umowy bez należytej staranności, niezgodnie       z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

- popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższa niż 7 dni w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych przez Zamawiającego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad;

- popadnięcie przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 14 dni w stosunku do terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 2.

- rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, postawienia go w stan likwidacji;

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art.145 ustawy Pzp) bez konsekwencji ponoszenia kar umownych wyszczególnionych w niniejszej umowie. W przypadku tym Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;

- jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od

umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- jeżeli Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach:

- popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 14 dni w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2;

- popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 28 dni w zapłacie faktury częściowej w stosunku do terminu zapłaty tej faktury.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron:

- Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać wykonywanie przedmiotu umowy                         i zabezpieczyć teren budowy;

- strony sporządzają i podpisują protokół inwentaryzacji robót wykonanych do chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i ustalenia wartości robót, od wykonania których odstąpiono w celu ustalenia wielkości potrącenia.

4.	W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, wykonane roboty, wbudowane materiały lub urządzenia zapłacone przez Zamawiającego będą uważane za własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji.

5.	W przypadku odstąpienia umowy Zamawiający zachowuje wszelkie prawa wynikające                   z gwarancji i rękojmi w związku z wykonanym przez Wykonawcę zakresem prac wykonanych do czasu tego odstąpienia.

6.	Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§15

1.	Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastosowaniem art. 144 ustawy, w przypadku:

a) 	zmiany przepisów prawnych mających wpływ na cenę umowy, a w szczególności zmiany podatku VAT, wprowadzenia akcyzy;

b) 	zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą;

c) 	zmiany terminu wykonania robót

-	wystąpienie siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, 		uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się  ziemi, zalanie,  uderzenie  pojazdu) lub 		warunków pogodowych nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub 		jakościowych realizowanych robót; podstawą   żądania przedłużenia terminu umownego jest 		przerwanie robót przez zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy;

2.	Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia i Strony umowy wyrażą zgodę.

§ 16

- Roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian projektu wykonawczego, skutkujące zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnieniem procesu budowy lub w efekcie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie wykonawczym, a tak określone zmiany nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego.

- Roboty zamienne wymagają zgłoszenia Inspektorowi nadzoru przez Kierownika budowy                i wymagają wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu zgody Zamawiającego na ich wykonanie.

- Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

- Roboty zamienne nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego 	w § 6.

§17

Wszystkie zmiany i uzupełnienia  treści  umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§18

W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.

§19

Ewentualne spory wynikające z wykonywania postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy z uwagi na siedzibę Zamawiającego.

§20

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

  - Karta Gwarancyjna

  - Oferta wraz z załącznikami

  - Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom

  - Pełnomocnictwo wykonawców występujących wspólnie

  - Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa poręczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przyszłej umowy zapisów uszczegóławiających i korygujących wprowadzonych przez Zamawiającego, a wynikających z treści złożonej oferty i zapisów SIWZ.

AKCEPTUJĘ BEZ UWAG I ZASTRZEŻEŃ

W Y K O N A W C A

Imię ……………. Nazwisko …………………..

podpis ..................................................................

/upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym/

Załącznik nr …

do umowy nr ..................................

KARTA  GWARANCYJNA

..................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

/Nazwa Wykonawcy/

udziela gwarancji dobrej jakości

na roboty oraz dostarczone i wbudowane urządzenia i materiały w ramach zamówienia  na zadanie:

„Budowa  drogi  gminnej łączącej ul. Popiełuszki  z ul. Podmiejską  w Opolu,    droga dojazdowa do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów”

Wykonane wg umowy Nr …………………. z dnia ……………… i przekazane protokołem odbioru końcowego z dnia ...............................

na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego tj. do dnia .......................................

WARUNKI  GWARANCJI

1.	Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają usterek 	konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają 	bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.

2.	Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt 	niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia.

3.	Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 7 dni od 	dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia. Zamawiający będzie miał prawo usunąć 	usterkę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. 	z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez 	Zamawiającego kar umownych zgodnie z zapisami zawartymi w § 10 umowy.

4.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne, 	zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót.

5.	Okres gwarancji na roboty oraz urządzenia i materiały naprawione będzie się rozpoczynał 	ponownie od dnia zakończenia naprawy.

6.	Zamawiający ma prawo wymiany urządzenia lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna naprawa nie 	przyniosła pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia czy materiału.

7.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia oraz 	materiały do końca udzielonego niniejszą kartą okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji 	wytwórcy urządzenia czy materiału.

8.	Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający 	zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem tejże gwarancji.

Imię ……………. Nazwisko …………………..

Miejsce i data .......................................		               podpis ..................................................................

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/	                                     /Podpis upoważnionej osoby Wykonawcy zgodnie z aktem rejestrowym/

Załącznik nr …

do umowy nr ..................................

OŚWIADCZENIE

o podjęciu obowiązków kierownika budowy/rozbiórki/robót budowlanych

Ja niżej podpisany .....................................................................................................

zamieszkały w  .................................................... ul. .................................................................

zgodnie z wymaganiem przepisu art.12, ust. 1 i 2, art. 22-24, art. 41, ust. 4, pkt.1, art. 42 oraz art. 45, ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 207 poz. 2016 z 2003r. z późn. zmianami)

zawiadamiam niniejszym o podjęciu przeze mnie obowiązków kierownika budowy /rozbiórki/ robót obiektu

„Budowa  drogi  gminnej łączącej ul. Popiełuszki  z ul. Podmiejską  w Opolu,    droga dojazdowa do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów”

na nieruchomości ( nr geodezyjnej działki) położonej w ……………… przy ul. ……………………..

stanowiącej własność ………………………………

Oświadczam, że znane mi są przepisy obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej wynikające z przepisów w/w ustawy prawo budowlane. Jednocześnie w przypadku, jeżeli będą wymagały tego odrębne przepisy, zobowiązuję się do opracowania przed przystąpieniem do robót, planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Informuję, że posiadam uprawnienia budowlane nr …………………….…….…. z dnia ……………….………… w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………………...

U p r a w n i e n i a budowlane zostały wydane przez ...................................................................................

.....................................................................................................................................................

Informuję, że jestem wpisany na listę członków izby samorządu zawodowego ……………………………………………… nr …………………………….

..................................................

( podpis )

Załączniki:

- Kopia uprawnień budowlanych

- Zaświadczenie o wpisie na listę członków RISZ (ważne na czas realizacji zadania)